## PREPL
Smart SE 2019-19 修了制作：働き方バランスアップサービス開発
|  | 使用機器、使用サービスなどの準備項目 | [7 empty] | 未◇：未着手、◇◇：着手待、◆◇：作業中 ◆◆：調達済、◆済：動作確認済
|  |  |  | System Code | SSE19 |  |  |  |  | 2019-08-20
No | L1 | L2 | L3 | ID | Item | Item JA | Phase | Member | Progress | Remark
2 | 1 |  |  | 01 | PoC | 使用機器 | DEVICE
3 | 1 | 1 |  | 01-01 | 競合システムのパンフレットなど | PC | DEVICE | Sakai | ◆済
4 | 1 | 2 |  | 01-02 | 競合システムのパンフレットなど | PC (Mobile Work時の測定対応） | DEVICE | Sakai | ◆済
5 | 1 | 3 |  | 01-03 | Service Proposition and Validation | SmartPhone (Android) | DEVICE | Sakai | ◆済
6 | 1 | 4 |  | 01-04 | Service Proposition and Validation | Tablet (iPad) | DEVICE | Sakai | ◆◆ | MEMEの集中度アプリがiPhoneでしか動作しない
7 | 2 |  |  | 02 | PoC | コミュニケーション計画 | COMMU
8 | 2 | 3 |  | 02-03 | Milestone | コミュニケーション・ツール |  |  | -
9 | 2 | 3 | 1 | 02-03-01 | Environment Plan | メール | COMMU | Sakai | ◆済 | sakai.mitsuru@outlook.com
10 | 2 | 3 | 2 | 02-03-02 | Environment Plan | チャット | COMMU | Sakai | ◆済 | http://smartse-2019.slack.com private channel :sse19
11 | 2 | 3 | 3 | 02-03-03 | Environment Plan | 課題管理ツール（GitHub Repositoryで対応） | COMMU | Sakai | ◆済 | https://github.com/sakai-memoru/smartse19/issues
12 | 2 | 3 | 4 | 02-03-04 | Environment Plan | プロジェクトWiki（GitHub Wikiで対応） | COMMU | Sakai | ◆済 | https://github.com/sakai-memoru/smartse19/wiki
13 | 2 | 3 | 5 | 02-03-05 | Environment Plan | プロジェクトページ（GitHub Pagesで対応） | COMMU | Sakai | ◆済 | https://sakai-memoru.github.io/smartse19/
14 | 3 |  |  | 03 | PoC | ドキュメンテーション | DOCTOOL
15 | 3 | 1 |  | 03-01 | Milestone | ドキュメンテーション |  |  | -
16 | 3 | 1 | 1 | 03-01-01 | Environment Plan | Microsoft Office | DOCTOOL | Sakai | ◆済
17 | 3 | 1 | 2 | 03-01-02 |  | UML, etcのエディタ（Astah*) | DOCTOOL | Sakai | ◆済
18 | 3 | 1 | 3 | 03-01-03 |  | Markdown Editor | DOCTOOL | Sakai | ◆済 | 任意（typora, joplin）
19 | 3 | 1 |  | 03-01 | Milestone | プロトタイピング |  |  | -
20 | 3 | 1 | 1 | 03-01-01 | Environment Plan | Android向 | PROTOTOOL | Sakai | - | 利用しない(Noodl, glideを調査）
21 | 3 | 1 | 2 | 03-01-02 |  | ペーパー・プロトタイピング・ツール | PROTOTOOL | Sakai |  | 利用する必要があるか調査中
22 | 4 |  |  | 04 | システム化計画 | 開発環境 | ENV
23 | 4 | 1 |  | 04-01 | System Plan | PC環境 | ENV | Sakai | - | 自宅の個人PCにて対応
24 | 4 | 1 | 1 | 04-01-01 | WBS | Windows 10 | ENV | Sakai | ◆済
25 | 4 | 1 | 2 | 04-01-02 | System Overview | powershell 5.1, .NET Framework 4.6 | ENV | Sakai | ◆済 | Windows10 標準
26 | 4 | 1 | 3 | 04-01-03 | Master Schedule and Plan | node 8.6 | ENV | Sakai | ◆済
27 | 4 | 1 | 4 | 04-01-04 |  | Browser (Chrome) | ENV | Sakai | ◆済
28 | 4 | 1 | 5 | 04-01-05 |  | anaconda (jupyter notebook) | ENV | Sakai | ◆済 | node, powershellのカーネル環境を設定する
29 | 4 | 1 | 6 | 04-01-06 |  | Git & Git Client | ENV | Sakai | ◆済 | Git for windows, SourceTree
30 | 4 | 1 | 7 | 04-01-07 |  | FTP Client | ENV | Sakai | ◆済 | FFFTP
31 | 4 | 1 | 8 | 04-01-08 |  | SSH Terminal | ENV | Sakai | ◆済 | Tera Term
32 | 4 | 1 | 9 | 04-01-09 |  | Diff tool | ENV | Sakai | ◆済 | WinMerge
33 | 4 | 2 |  | 04-02 | Milestone | 開発用ミドルウェア | ENV |  | -
34 | 4 | 2 | 1 | 04-02-01 | Environment Plan | DB Browser for sqlite | ENV | Sakai | ◆済
35 | 4 | 2 | 2 | 04-02-02 | Environment Plan | HTTP Server | ENV | Sakai | - | 利用しない(採用する場合は、nginx）
36 | 4 | 2 | 3 | 04-02-03 | Environment Plan | HTTP Server and Application Server | ENV | Sakai | ◆済 | Fenix or express.js
37 | 4 | 2 | 4 | 04-02-04 | Environment Plan | REST Client | ENV | Sakai | ◆済 | Postman
38 | 4 | 2 | 5 | 04-02-05 | Environment Plan | MQTT Client SDK | ENV | Sakai | ◇◇ | Google Cloud Pub/Sub Client Library
39 | 4 | 3 |  | 04-03 | Milestone | 実行時必須ミドルウェア | ENV |  | -
40 | 4 | 3 | 1 | 04-03-01 | Environment Plan | AutoHotKey | ENV | Sakai | ◆済 | https://www.autohotkey.com/
41 | 4 | 3 | 2 | 04-03-02 | Environment Plan | Edge Server (Gravio) | ENV | Sakai |  | 利用する必要があるか調査中
42 | 4 | 3 | 3 | 04-03-03 | Environment Plan | Web操作AutoMationツール (puppeteer or UniPath) | ENV | Sakai |  | 利用する必要があるか調査中
43 | 4 | 4 |  | 04-04 | Milestone | 測定用センサー | ENV |  | -
44 | 4 | 4 | 1 | 04-04-01 | Project Control | SmartPhone (Android) | ENV | Sakai | ◆済
45 | 4 | 4 | 2 | 04-04-02 | Quality Control Plan | MiBand 3 | ENV | Sakai | ◆済
46 | 4 | 4 | 3 | 04-04-03 | Cost Plan | JINS MEME | ENV | Sakai | ◆済
47 | 4 | 4 | 4 | 04-04-04 | Human Resource Plan | 人感センサ① PLANEX WS-USB02-PIR | ENV | Sakai | ◆◆
48 | 4 | 4 | 4 | 04-04-04 | Risk Plan | 人感センサ② PLANEX WS-USB02-PIR | ENV | Sakai | ◇◇
49 | 4 | 5 |  | 04-05 | Milestone | クラウド開発環境 | ENV |  | -
50 | 4 | 5 | 1 | 04-05-01 | Environment Plan | GitHub Repository | ENV | Sakai | ◆済 | https://github.com/sakai-memoru/smartse19
51 | 4 | 5 | 2 | 04-05-02 | Environment Plan | Code Pen | ENV | Sakai | ◆済 | https://codepen.io/
52 | 4 | 5 | 3 | 04-05-03 | Environment Plan | API Mock Server | ENV | Sakai | ◆済 | https://apiary.io/
53 | 4 | 5 | 4 | 04-05-04 | Environment Plan | Circle CI | ENV | Sakai | - | 利用しない
54 | 4 | 6 |  | 04-06 | Milestone | クラウドシステム環境 | ENV
55 | 4 | 6 | 1 | 04-06-01 | Environment Plan | Google Cloud Platform | ENV | Sakai | ◆◇
56 | 4 | 6 | 2 | 04-06-02 | Precurement List | Google App Engine | ENV | Sakai | ◆◇ | HTTPD, APPLICATION SERVER
57 | 4 | 6 | 3 | 04-06-03 | Preparation List | BigQuery | ENV | Sakai | ◆◇ | センサー・データ蓄積サービス
58 | 4 | 6 | 4 | 04-06-04 | Precurement List | Cloud Pub/Sub | ENV | Sakai | ◆◇ | Message Qeueingサービス
59 | 4 | 6 | 5 | 04-06-05 | Precurement List | Cloud Dataflow | ENV | Sakai | ◆◇ | ETLサービス
60 | 4 | 6 | 6 | 04-06-06 | Preparation List | Cloud Functions | ENV | Sakai | ◆◇ | Serverless function service
61 | 4 | 6 | 7 | 04-06-07 | Preparation List | Google Sheet API | ENV | Sakai | ◆◇ | Google APP Service
62 | 5 |  |  | 05 | ビジネス開発 | クラウド・データ・サービス | SERVICE
63 | 5 | 1 |  | 05-01 | Innovation Design | データサービス | SERVICE |  | -
64 | 5 | 1 | 1 | 05-01-01 | Business Model Canvas | Google Timeline | SERVICE | Sakai | ◆済
65 | 5 | 1 | 2 | 05-01-02 | Value Proposition Canvas | MEME API Service | SERVICE | Sakai | ◆済
66 | 5 | 1 | 3 | 05-01-03 | SCAI Graph | Planex データサービス | SERVICE | Sakai | ◆◆
67 | 5 | 1 | 4 | 05-01-04 | SCAI Graph | Microsoft One Drive | SERVICE | Sakai | ◆済
68 | 6 |  |  | 06 | ビジネス開発 | 実行環境 | IMPLEMENT
69 | 6 | 1 |  | 06-01 | Innovation Design | PC | IMPLEMENT |  | -
70 | 6 | 1 | 1 | 06-01-01 | Business Model Canvas | Windows 10 | IMPLEMENT | Sakai | ◆済
71 | 6 | 1 | 2 | 06-01-02 | Value Proposition Canvas | powershell | IMPLEMENT | Sakai | ◆済
72 | 6 | 1 | 3 | 06-01-03 | SCAI Graph | node | IMPLEMENT | Sakai | ◆済
73 | 6 | 1 | 4 | 06-01-04 | SCAI Graph | AutoHotKey | IMPLEMENT | Sakai | ◆済 | https://www.autohotkey.com/
74 | 6 | 2 |  | 06-02 | Innovation Design | SmartPhone (Android) | IMPLEMENT |  | -
75 | 6 | 2 | 1 | 06-02-01 | Business Model Canvas | MEME Logger | IMPLEMENT | Sakai | ◆済
76 | 6 | 2 | 2 | 06-02-02 | Value Proposition Canvas | MiBand 3 Master | IMPLEMENT | Sakai | ◆済
77 | 6 | 2 | 3 | 06-02-03 | SCAI Graph | Google Now | IMPLEMENT | Sakai | ◆済 | Google TimelineとGPSデータを連携するため
78 | 6 | 2 | 4 | 06-02-04 | SCAI Graph | Google Fit | IMPLEMENT | Sakai | - | 利用しない
79 | 6 | 3 |  | 06-03 | Innovation Design | IPad | IMPLEMENT |  | -
80 | 6 | 3 | 1 | 06-03-01 | Business Model Canvas | MEME OFfice | IMPLEMENT | Sakai | ◆◆