## WBS_first
| Smart SE 2019-19 修了制作：働き方バランスアップサービス開発 | [7 empty] | 進捗記号： | 未◇：未着 0%、着◇：着手10%、◆◇：作業中40%
|  |  |  | System Code | SSE19 |  |  |  |  | ◆◆：手元完80%、◆済：レビュー済90%、◆完：作業完了100% |  |  |  | 2019-08-14
Planed Data
No | L1 | L2 | L3 | ID | Item | Item JA | Phase | Hour | Member | Progress | Doc Code | Document ID | Start Date | End Date
1 | 1 |  |  | 01 | PoC | Proof of Concecpt | SPP
2 | 1 | 1 |  | 01-01 | Service Proposition | サービス提案（仮説） | SPP | 12 | Sakai | ◆済 | PROP | SSE19_SPP_PROP
3 | 1 | 2 |  | 01-02 | Service Proposition and Validation | サービス提案（仮説）の検証結果 | SPP | 12 | Sakai | ◆済 | PROP_VALD | SSE19_SPP_PROP_VALD
4 | 2 |  |  | 02 | システム化計画 | System and Project Planning | SPP
5 | 2 | 1 |  | 02-01 | System Plan | システム化計画 | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | - | SSE19_SPP
6 | 2 | 2 |  | 02-02 | WBS | WBS | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | WBS | SSE19_SPP_WBS
7 | 2 | 3 |  | 02-03 | System Overview | システム概要 | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | OV | SSE19_SPP_OV
8 | 2 | 4 |  | 02-04 | Master Schedule and Plan | マスタスケジュール | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | MSP | SSE19_SPP_MSP
9 | 2 | 5 |  | 02-05 | Milestone | マイルストーン | SPP | 2 | Sakai | ◆済 | MILESTONE | SSE19_SPP_MILESTONE
10 | 2 | 6 |  | 02-06 | Project Control | プロジェクト内部計画 | SPP | - | - |  | -
11 | 2 | 7 | 1 | 02-07-01 | Quality Control Plan | 品質計画、開発手法 | SPP | 2 | Sakai | ◆◇ | QCP | SSE19_SPP_QCP
12 | 2 | 8 | 2 | 02-08-02 | Cost Plan | コスト計画 | SPP | - | - |  | COSTP
13 | 2 | 9 | 3 | 02-09-03 | Human Resource Plan | 要員計画 | SPP | - | - |  | RESOURSEP
14 | 2 | 10 | 4 | 02-10-04 | Environment Plan | 環境計画（開発、試験、本番）＋構成管理 | SPP | 4 | Sakai | ◆◇ | ENVP | SSE19_SPP_ENVP
15 | 2 | 11 | 5 | 02-11-05 | Preparation and Precurement List | 準備、調達計画 | SPP | 2 | Sakai | ◆◇ | PREPL | SSE19_SPP_PREPL
16 | 3 |  |  | 03 | 要求開発 | Requeirement Development | RD
17 | 3 | 1 |  | 03-01 | Innovation Design | イノベーション設計 | RD | 8 | Sakai | ◆◇ | INNOD | SSE19_RD_INNOD
18 | 3 | 1 | 1 | 03-01-01 | Value Proposition Canvas | 価値提案キャンバス | RD | ↑ | - |  | -
19 | 3 | 1 | 2 | 03-01-02 | SCAI Graph | SCAIグラフ | RD | ↑ | - |  | -
20 | 3 | 1 | 3 | 03-01-03 | Open & Close Canvas | オープン＆クローズ・キャンバス | RD | ↑ | - |  | -
21 | 3 | 1 | 4 | 03-01-04 | SWOT Diagram | SWOT分析図 | RD | ↑ | - |  | -
22 | 3 | 2 |  | 03-02 | Requirement Development | 要求設計 | RD | 8 | Sakai | 未◇ | - | SSE19_RD
23 | 3 | 2 | 1 | 03-02-01 | Requirement Structure | 要求構成図 | RD | ↑ | - |  | -
24 | 3 | 2 | 2 | 03-02-02 | Requirement List | 要求一覧 | RD | 4 | Sakai | 未◇ | REQL | SSE19_RD_REQL
25 | 3 | 3 |  | 03-03 | UX Design | ユーザ・エクスペリエンス設計 | RD | - | - |  | -
26 | 3 | 3 | 1 | 03-03-01 | Customer Journey Map | カスタマ・ジャーニー・マップ | RD | 8 | Sakai | 未◇ | UXD | SSE19_RD_UXD
27 | 3 | 3 | 2 | 03-03-02 | Goal Directed Target Analsys | GDTA | RD | - | - |  | -
28 | 3 | 4 |  | 03-04 | Use Case Analysis | ユースケース分析 | RD | - | - |  | -
29 | 3 | 4 | 1 | 03-04-01 | UC-01 | GPS位置データを取得する（場所、移動） | RD | 4 | Sakai |  | USD | SSE19_RD_USD
30 | 3 | 4 | 2 | 03-04-02 | UC-02 | 詳細位置データを取得する | RD | 2 | Sakai |  | USD | SSE19_RD_USD
31 | 3 | 4 | 3 | 03-04-03 | UC-03 | 活動データを取得する（歩数、睡眠量） | RD | 4 | Sakai |  | USD | SSE19_RD_USD
32 | 3 | 4 | 4 | 03-04-04 | UC-04 | 詳細活動データを取得する（タッチ数） | RD | 2 | Sakai |  | USD | SSE19_RD_USD
33 | 3 | 4 | 5 | 03-04-05 | UC-05 | 精神データ（集中度）を取得する | RD | 4 | Sakai |  | USD | SSE19_RD_USD
34 | 3 | 4 | 6 | 03-04-06 | UC-06 | 働き方データを表示する | RD | 4 | Sakai |  | USD | SSE19_RD_USD
35 | 3 | 4 | 7 | 03-04-07 | UC-07 | 働き方サービスを運用する | RD | 4 | Sakai |  | USD_OP | SSE19_RD_USD_OP
36 | 3 | 5 |  | 03-05 | Data Analysis | データ分析 | RD | - | - |  | -
37 | 3 | 5 | 1 | 03-05-01 | Code Design | コード設計 | RD | 4 | Sakai | ◆◇ | CD | SSE19_RD_CD
38 | 3 | 5 | 2 | 03-05-02 | Codw Rule Design | コード・ルール設計 | RD | 4 | Sakai | ◆◇ | CRD | SSE19_RD_CRD
39 | 3 | 5 | 3 | 03-05-03 | Data Flow Diagram | DFD | RD | 4 | Sakai | ◆◆ | DFD | SSE19_RD_DFD
40 | 3 | 5 | 4 | 03-05-04 | Data Flow Diagram | データ設計 | RD | 4 | Sakai | ◆◆ | DFD | SSE19_RD_DFD
41 | 4 |  |  | 04 | 顧客開発 | Customer Development | CD
42 | 4 | 1 |  | 04-01 | Service Prototyping | サービス・プロトタイピング（Paper Prototying) | CD | 8 | Sakai |  | CUSTD | SSE19_CD_CUSTD
43 | 4 | 1 | 1 | 04-01-01 | Dashboard | ダッシュボード | CD | - | - |  | -
44 | 4 | 1 | 2 | 04-01-02 | Menu | メニュー | CD | - | - |  | -
45 | 4 | 2 |  | 04-02 | Customer Development | 顧客開発 | CD | 10 | Sakai |  | CUST_IV | SSE19_CD_CUST_IV
46 | 4 | 2 | 1 | 04-02-01 | EA interview 1 | OTさん | CD | - | - |  | -
47 | 4 | 2 | 2 | 04-02-02 | EA interview 2 | YSさん | CD | - | - |  | -
48 | 4 | 2 | 3 | 04-02-03 | EA interview 3 | KSさん | CD | - | - |  | -
49 | 4 | 2 | 4 | 04-02-04 | EA interview 4 | KJさん | CD | - | - |  | -
50 | 4 | 2 | 5 | 04-02-05 | EA interview 5 | Xさん | CD | - | - |  | -
51 | 4 | 2 | 6 | 04-02-06 | EA interview 6 | Yさん | CD | - | - |  | -
52 | 5 |  |  | 05 | 基本設計 | Basic Design | BD
53 | 5 | 1 |  | 05-01 | Screen Design | 画面設計（画面レイアウト） | BD | 8 | Sakai |  | SDD | SSE19_BD_SDD
54 | 5 | 1 | 1 | 05-01-01 | Dashboard | ダッシュボード | BD | - | - |  | -
55 | 5 | 1 | 2 | 05-01-02 | Menu | メニュー | BD | - | - |  | -
56 | 5 | 2 |  | 05-02 | Screen Transition Design | 画面設計（画面遷移） | BD | 8 | Sakai |  | STD | SSE19_BD_STD
57 | 5 | 3 |  | 05-03 | Report Design | 画面設計（出力票・グラフ） | BD | 8 | Sakai |  | RDD | SSE19_BD_RDD
58 | 5 | 4 |  | 05-04 | Interface Design | インターフェース設計（ファイル連携IF等） | BD | 8 | Sakai |  | IFD | SSE19_BD_IFD
59 | 5 | 5 |  | 05-05 | API Design | インターフェース設計（API連携IF等） | BD | 8 | Sakai |  | API | SSE19_BD_API
60 | 5 | 6 |  | 05-06 | Batch Job Design | バッチジョブ設計 | BD | 8 | Sakai |  | BJD | SSE19_BD_BJD
61 | 5 | 7 |  | 05-07 | Function List | 機能一覧 | BD | 4 | Sakai |  | FL | SSE19_BD_FL
62 | 6 |  |  | 06 | システム設計 | System Design | SD
63 | 6 | 1 |  | 06-01 | System Architecture Design | システム・アーキテクチャ設計 | SD | 8 | Sakai | 着◇ | ACHS | SSE19_SD_ACHS
64 | 6 | 2 |  | 06-02 | Application Architecture Design | アプリケーション・アーキテクチャ設計 | SD | 8 | Sakai | 着◇ | ACHA | SSE19_SD_ACHA
65 | 6 | 3 |  | 06-03 | Table Design | テーブル設計（もしくはデータ・ストア設計） | SD | 4 | Sakai | 着◇ | TBLD | SSE19_SD_TBLD
66 | 7 |  |  | 07 | プロトタイプ制作 | Prototyping | SCRUM-itr1
67 | 7 | 1 |  | 07-01 | Make decition for MVP | MVPを決定する | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai |  | MVP | SSE19_SCRUM-itr1_MVP
68 | 7 | 2 |  | 07-02 | List up back log list | プロダクト・バックログ、スプリントバックログを決める | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai |  | PBL | SSE19_SCRUM-itr1_PBL
69 | 7 | 3 |  | 07-03 | Scrum Phase 1 | イテレート１ | SCRUM-itr1 | - | -
70 | 7 | 3 | 1 | 07-03-01 |  | 1.1 GPS位置データを取得する（センサー側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
71 | 7 | 3 | 1 | 07-03-01 |  | 1.2 GPS位置データをダウンロードする （クライアント側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
72 | 7 | 3 | 2 | 07-03-02 |  | 1.3 GPS位置データを加工する（エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
73 | 7 | 3 | 3 | 07-03-03 |  | 1.4 GPS位置データをクラウドに連携する（エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
74 | 7 | 3 | 4 | 07-03-04 |  | 1.5 GPS位置データをクラウドに蓄積する（クラウド側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
75 | 7 | 3 | 5 | 07-03-05 |  | 2.1 詳細位置データを取得する（センサー側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
76 | 7 | 3 | 6 | 07-03-06 |  | 2.2 詳細位置データを加工する（エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
77 | 7 | 3 | 7 | 07-03-07 |  | 2.3 詳細位置データをクラウドに連携する（エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
78 | 7 | 3 | 8 | 07-03-08 |  | 2.4 詳細位置データをクラウドに蓄積する （クラウド側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
79 | 7 | 3 | 9 | 07-03-09 |  | 3.1 活動データ（歩数、等）を取得する（センサー側) | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
80 | 7 | 3 | 10 | 07-03-10 |  | 3.2 活動データ（歩数、等）をExportする （スマフォ側) | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
81 | 7 | 3 | 11 | 07-03-11 |  | 3.3 活動データ（歩数、等）を加工する（エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
82 | 7 | 3 | 12 | 07-03-12 |  | 3.4 活動データ（歩数、等）をクラウドに連携する （エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
83 | 7 | 3 | 13 | 07-03-13 |  | 3.5 活動データ（歩数、等）をクラウドに蓄積する （クラウド側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
84 | 7 | 3 | 19 | 07-03-19 |  | 4.1 詳細活動データを取得する（センサー側) | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
85 | 7 | 3 | 21 | 07-03-21 |  | 4.2 詳細活動データを加工する（エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
86 | 7 | 3 | 22 | 07-03-22 |  | 4.3 詳細活動データをクラウドに連携する （エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
87 | 7 | 3 | 23 | 07-03-23 |  | 4.4 詳細活動データをクラウドに蓄積する （クラウド側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
88 | 7 | 3 | 14 | 07-03-14 |  | 5.1 精神データを取得する（集中度）（センサー側) | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
89 | 7 | 3 | 15 | 07-03-15 |  | 5.2 精神データ（集中度）をダウンロードする （クライアント側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
90 | 7 | 3 | 16 | 07-03-16 |  | 5.3 精神データ（集中度）を加工する（エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
91 | 7 | 3 | 17 | 07-03-17 |  | 5.4 精神データ（集中度）をクラウドに連携する （エッジ側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
92 | 7 | 3 | 18 | 07-03-18 |  | 5.5 精神データ（集中度）をクラウドに蓄積する （クラウド側） | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
93 | 7 | 3 | 24 | 07-03-24 |  | 6.1 働きEvent（イベント履歴）を１０時間分、 グラフ表示する | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai
94 | 7 | 3 | 25 | 07-03-25 |  | 7.1 働きState（状態）を１０時間分、 グラフ表示する | SCRUM-itr1 | 4 | Sakai