## WBS_first
| Smart SE 2019-19 修了制作：働き方バランスアップサービス開発 | [7 empty] | 進捗記号： | 未◇：未着 0%、着◇：着手10%、◆◇：作業中40%
|  |  |  | System Code | SSE19 |  |  |  |  | ◆◆：手元完80%、◆済：レビュー済90%、◆完：作業完了100% |  |  |  | 2019-08-20
Planed Data
No | L1 | L2 | L3 | ID | Item | Item JA | Phase | Hour | Member | Progress | Doc Code | Document ID | Start Date | End Date
1 | 1 |  |  | 01 | PoC | Proof of Concecpt | PoC
2 | 1 | 1 |  | 01-01 | Service Proposition | サービス提案（仮説） | PoC | 12 | Sakai | ◆済 | PROP | SSE19_PoC_PROP
3 | 1 | 2 |  | 01-02 | Service Proposition and Validation | サービス提案（仮説）の検証結果 | PoC | 12 | Sakai | ◆済 | PROP_VALD | SSE19_PoC_PROP_VALD
4 | 2 |  |  | 02 | システム化計画 | System and Project Planning | SPP
5 | 2 | 1 |  | 02-01 | System Plan | システム化計画 | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | - | SSE19_SPP
6 | 2 | 2 |  | 02-02 | WBS | WBS | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | WBS | SSE19_SPP_WBS
7 | 2 | 3 |  | 02-03 | System Overview | システム概要 | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | OV | SSE19_SPP_OV
8 | 2 | 4 |  | 02-04 | Master Schedule and Plan | マスタスケジュール (D) | SPP | 4 | Sakai | ◆済 | MSP | SSE19_SPP_MSP
9 | 2 | 5 |  | 02-05 | Milestone | マイルストーン | SPP | 2 | Sakai | ◆済 | MILESTONE | SSE19_SPP_MILESTONE
10 | 2 | 6 |  | 02-06 | Project Control | プロジェクト内部計画 | SPP | - | - | - | -
11 | 2 | 7 | 1 | 02-07-01 | Quality Control Plan | 品質計画、開発手法、プロセス計画 (Q) | SPP | 2 | Sakai | ◆済 | QCP | SSE19_SPP_QCP
12 | 2 | 7 | 2 | 02-07-02 | Cost Plan | コスト計画 (C) | SPP | - | - | 対象外 | CSTP
13 | 2 | 7 | 3 | 02-07-03 | Human Resource Plan | 要員計画 (H) | SPP | - | - | 対象外 | HRESOURCEP
14 | 2 | 7 | 4 | 02-07-04 | Risk Plan | リスク計画 (R) | SPP | - | - | 対象外 | RSKP
15 | 2 | 7 | 5 | 02-07-05 | Environment Plan | 環境計画（開発、試験、本番）＋構成管理 (E) | SPP | 4 | Sakai | ◆◇ | ENVP | SSE19_SPP_ENVP
16 | 2 | 7 | 6 | 02-07-06 | Precurement List | 調達計画 | SPP | 2 | Sakai | ◆済 | PROCuL | SSE19_SPP_PROCuL
17 | 2 | 7 | 7 | 02-07-07 | Preparation List | 準備計画 | SPP | 2 | Sakai | ◆済 | PREPL | SSE19_SPP_PREPL
18 | 3 |  |  | 03 | ビジネス開発 | Business Development | Biz
19 | 3 | 1 |  | 03-01 | Innovation Design | イノベーション設計 | Biz | 8 | Sakai | - | - | SSE19_Biz
20 | 3 | 1 | 1 | 03-01-01 | Business Model Canvas | ビジネス・モデル・キャンバス | Biz | ↑ | - | ◆済 | -
21 | 3 | 1 | 2 | 03-01-02 | Value Proposition Canvas | 価値提案キャンバス | Biz | ↑ | - | ◆済 | -
22 | 3 | 1 | 3 | 03-01-03 | SCAI Graph | SCAIグラフ | Biz | ↑ | - | ◆済 | -
23 | 3 | 1 | 4 | 03-01-04 | Open & Close Canvas | オープン＆クローズ・キャンバス | Biz | ↑ | - | ◆済 | -
24 | 3 | 1 | 5 | 03-01-05 | SWOT Diagram | SWOT分析図 | Biz | ↑ | - | ◆済 | -
25 | 4 |  |  | 04 | 要求開発 | Requeirement Development | RD
26 | 4 | 2 |  | 04-02 | Requirement Development | 要求設計 | RD | - | - | - | -
27 | 4 | 2 | 1 | 04-02-01 | Requirement Structure | 要求構成図 | RD | 4 | Sakai | 未◇ | REQD | SSE19_RD_REQD
28 | 4 | 2 | 2 | 04-02-02 | Requirement List | 要求一覧 | RD | 4 | Sakai | 未◇ | REQL | SSE19_RD_REQL
29 | 4 | 3 |  | 04-03 | UX Design | ユーザ・エクスペリエンス設計 | RD | - | - | - | -
30 | 4 | 3 | 1 | 04-03-01 | Persona | ペルソナ | RD | 2 | Sakai | ◆済 | UXD | SSE19_RD_UXD
31 | 4 | 3 | 2 | 04-03-02 | Customer Journey Map | カスタマ・ジャーニー・マップ | RD | 8 | Sakai | ◆済 | UXD | SSE19_RD_UXD
32 | 4 | 3 | 3 | 04-03-03 | Goal Directed Target Analsys | GDTA | RD | 4 | Sakai | ◆済 | UXD | SSE19_RD_UXD
33 | 4 | 4 |  | 04-04 | Use Case Analysis | ユースケース分析 | RD | - | - |  | -
34 | 4 | 4 | 1 | 04-04-01 | UC-01 | 集中の度合いとその対象成果物が分かる | RD | 4 | Sakai | 未◇ | USD | SSE19_RD_USD
35 | 4 | 4 | 2 | 04-04-02 | UC-02 | PCで作成した成果物とその操作時間が分かる | RD | 4 | Sakai | 未◇ | USD | SSE19_RD_USD
36 | 4 | 4 | 3 | 04-04-03 | UC-03 | 集中のし過ぎで効率が下がるのを防ぎたい | RD | 4 | Sakai | 未◇ | USD | SSE19_RD_USD
37 | 4 | 4 | 4 | 04-04-04 | UC-04 | 仕事、生活、睡眠などの行動時間が見える | RD | 4 | Sakai | 未◇ | USD | SSE19_RD_USD
38 | 4 | 4 | 6 | 04-04-06 | UC-06 | 働き方データを表示する | RD | 4 | Sakai | 未◇ | USD | SSE19_RD_USD
39 | 4 | 4 | 7 | 04-04-07 | UC-07 | 働き方サービスを運用する | RD | 2 | Sakai | 未◇ | USD_OP | SSE19_RD_USD_OP
40 | 4 | 5 |  | 04-05 | Data Analysis | データ分析 | RD | - | - | - | -
41 | 4 | 5 | 1 | 04-05-01 | Code Design | コード設計 | RD | 4 | Sakai | ◆済 | CD | SSE19_RD_CD
42 | 4 | 5 | 2 | 04-05-02 | Codw Rule Design | コード・ルール設計 | RD | 4 | Sakai | ◆◇ | CRD | SSE19_RD_CRD
43 | 4 | 5 | 3 | 04-05-03 | Data Flow Diagram | DFD | RD | 4 | Sakai | ◆◆ | DFD | SSE19_RD_DFD
44 | 4 | 5 | 4 | 04-05-04 | Data Flow Statement | データ設計 | RD | 4 | Sakai | ◆済 | DFS | SSE19_RD_DFS
45 | 4 | 5 | 5 | 04-05-05 | Data State Model Design | データの状態モデル設計 | RD | 4 | Sakai | ◆◇ | DSM | SSE19_RD_DSM
46 | 5 |  |  | 05 | プロトタイプ事前検証 | Validation for Prototyping | CD
47 | 5 | 1 |  | 05-01 |  | 検証用プロトタイプ | CD | - | - | - | -
48 | 5 | 1 | 1 | 05-01-01 | keystrokes | PC Monitoring (Key Strokeを監視） | CD | 12 | Sakai | ◆済 | PROTD_keystrokes | SSE19_CD_PROTD_keystrokes
49 | 5 | 1 | 2 | 05-01-02 | ActiveWindows | PC Monitoring (Active Windowを監視） | CD | 12 | Sakai | ◆済 | PROTD_activewindow | SSE19_CD_PROTD_activewindow
50 | 5 | 1 | 3 | 05-01-03 | pcactiveinfo | PC Monitoringデータを加工 | CD | 12 | Sakai | ◆済 | PROTD_pcactiveinfo | SSE19_CD_PROTD_pcactiveinfo
51 | 6 |  |  | 06 | 顧客開発 | Customer Development | CD
52 | 6 | 1 |  | 06-01 | Service Prototyping | サービス・プロトタイピング（Paper Prototying) | CD | - | - | - | -
53 | 6 | 1 | 1 | 06-01-01 | Dashboard | ダッシュボード | CD | 6 | Sakai | ◆◇ | PROTO | SSE19_CD_PROTO
54 | 6 | 1 | 2 | 06-01-02 | Menu | メニュー | CD | 2 | Sakai | ◆◇ | PROTO | SSE19_CD_PROTO
55 | 6 | 2 |  | 06-02 | Customer Interview | 顧客インタビュー | CD | 10 | Sakai |  | INTERVIEW | SSE19_CD_INTERVIEW
56 | 6 | 2 | 1 | 06-02-01 | EA interview 1 | OTさん | CD | - | - |  | -
57 | 6 | 2 | 2 | 06-02-02 | EA interview 2 | YSさん | CD | 0.5 | Sakai |  | - | SSE19_CD | 2019-09-09
58 | 6 | 2 | 3 | 06-02-03 | EA interview 3 | KSさん | CD | 0.5 | Sakai |  | - | SSE19_CD | 2019-09-11
59 | 6 | 2 | 4 | 06-02-04 | EA interview 4 | KJさん | CD | - | - |  | -
60 | 6 | 2 | 5 | 06-02-05 | EA interview 5 | Xさん | CD | 0.5 | Sakai |  | - | SSE19_CD | 2019-09-06
61 | 6 | 2 | 6 | 06-02-06 | EA interview 6 | Yさん | CD | - | - |  | -
62 | 7 |  |  | 07 | 基本設計 | Basic Design | BD
63 | 7 | 1 |  | 07-01 | Screen Design | 画面設計（画面レイアウト） | BD | - | - | - | -
64 | 7 | 1 | 1 | 07-01-01 | Dashboard | ダッシュボード | BD | 6 | Sakai |  | SDD_01_Dashboard | SSE19_BD_SDD_01_Dashboard
65 | 7 | 1 | 2 | 07-01-02 | Menu | メニュー | BD | 2 | Sakai |  | SDD_00_Menu | SSE19_BD_SDD_00_Menu
66 | 7 | 2 |  | 07-02 | Screen Transition Design | 画面設計（画面遷移） | BD | 8 | Sakai |  | STD | SSE19_BD_STD
67 | 7 | 3 |  | 07-03 | Report Design | 画面設計（出力票・グラフ） | BD | 8 | Sakai | ◆◇ | RDD | SSE19_BD_RDD
68 | 7 | 4 |  | 07-04 | Interface Design | インターフェース設計（ファイル連携IF等） | BD | 8 | Sakai |  | IFD | SSE19_BD_IFD
69 | 7 | 5 |  | 07-05 | API Design | インターフェース設計（API連携IF等） | BD | 8 | Sakai |  | API | SSE19_BD_API
70 | 7 | 6 |  | 07-06 | Batch Job Design | バッチジョブ設計 | BD | 8 | Sakai |  | BJD | SSE19_BD_BJD
71 | 7 | 7 |  | 07-07 | Function List | 機能一覧 | BD | 4 | Sakai | ◆◇ | FL | SSE19_BD_FL
72 | 8 |  |  | 08 | システム設計 | System Design | SD
73 | 8 | 1 |  | 08-01 | System Architecture Design | システム・アーキテクチャ設計 | SD | 8 | Sakai | 着◇ | ARCS | SSE19_SD_ARCS
74 | 8 | 2 |  | 08-02 | Application Architecture Design | アプリケーション・アーキテクチャ設計 | SD | 8 | Sakai | 着◇ | ARCA | SSE19_SD_ARCA
75 | 8 | 3 |  | 08-03 | Entity-Relation Diagram | ER図（もしくはデータモデルのクラス図） | SD | 4 | Sakai | 着◇ | ERD | SSE19_SD_ERD
76 | 8 | 4 |  | 08-04 | Table Design | テーブル設計（もしくはデータ・ストア設計） | SD | 4 | Sakai | 着◇ | TBLD | SSE19_SD_TBLD
77 | 9 |  |  | 09 | プロトタイプ制作準備 | Preparation for Prototyping | Iter-pre
78 | 9 | 1 |  | 09-01 | Make decition for MVP | MVPを決定する | Iter-pre | 4 | Sakai |  | MVP | SSE19_Iter-pre_MVP
79 | 9 | 2 |  | 09-02 | List up back log list | プロダクト・バックログを決める | Iter-pre | 4 | Sakai |  | PBL | SSE19_Iter-pre_PBL
80 | 10 |  |  | 10 | プロトタイプ制作 | Prototyping | Iter1
81 | 10 |  |  | 10 | Scrum Phase 1 | イテレート１ | Iter1 | - | -
82 | 10 | 0 |  | 10-00 | List up sprint log list | スプリントバックログを決める | Iter1 | 2 | Sakai |  | SBL | SSE19_Iter1_SBL
83 | 10 | 1 | 1 | 10-01-01 |  | 1.1 GPS位置データを取得する（センサー側） | Iter1 | 4 | Sakai
84 | 10 | 1 | 2 | 10-01-02 |  | 1.2 GPS位置データをダウンロードする （クライアント側） | Iter1 | 4 | Sakai
85 | 10 | 1 | 3 | 10-01-03 |  | 1.3 GPS位置データを加工する（エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
86 | 10 | 1 | 4 | 10-01-04 |  | 1.4 GPS位置データをクラウドに連携する（エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
87 | 10 | 1 | 5 | 10-01-05 |  | 1.5 GPS位置データをクラウドに蓄積する（クラウド側） | Iter1 | 4 | Sakai
88 | 10 | 2 | 1 | 10-02-01 |  | 2.1 詳細位置データを取得する（センサー側） | Iter1 | 4 | Sakai
89 | 10 | 2 | 2 | 10-02-02 |  | 2.2 詳細位置データを加工する（エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
90 | 10 | 2 | 3 | 10-02-03 |  | 2.3 詳細位置データをクラウドに連携する（エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
91 | 10 | 2 | 4 | 10-02-04 |  | 2.4 詳細位置データをクラウドに蓄積する （クラウド側） | Iter1 | 4 | Sakai
92 | 10 | 3 | 1 | 10-03-01 |  | 3.1 活動データ（歩数、等）を取得する（センサー側) | Iter1 | 4 | Sakai
93 | 10 | 3 | 2 | 10-03-02 |  | 3.2 活動データ（歩数、等）をExportする （スマフォ側) | Iter1 | 4 | Sakai
94 | 10 | 3 | 3 | 10-03-03 |  | 3.3 活動データ（歩数、等）を加工する（エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
95 | 10 | 3 | 4 | 10-03-04 |  | 3.4 活動データ（歩数、等）をクラウドに連携する （エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
96 | 10 | 3 | 5 | 10-03-05 |  | 3.5 活動データ（歩数、等）をクラウドに蓄積する （クラウド側） | Iter1 | 4 | Sakai
97 | 10 | 4 | 1 | 10-04-01 |  | 4.1 詳細活動データを取得する（センサー側) | Iter1 | 4 | Sakai
98 | 10 | 4 | 2 | 10-04-02 |  | 4.2 詳細活動データを加工する（エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
99 | 10 | 4 | 3 | 10-04-03 |  | 4.3 詳細活動データをクラウドに連携する （エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
100 | 10 | 4 | 4 | 10-04-04 |  | 4.4 詳細活動データをクラウドに蓄積する （クラウド側） | Iter1 | 4 | Sakai
101 | 10 | 5 | 1 | 10-05-01 |  | 5.1 精神データを取得する（集中度）（センサー側) | Iter1 | 4 | Sakai
102 | 10 | 5 | 2 | 10-05-02 |  | 5.2 精神データ（集中度）をダウンロードする （クライアント側） | Iter1 | 4 | Sakai
103 | 10 | 5 | 3 | 10-05-03 |  | 5.3 精神データ（集中度）を加工する（エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
104 | 10 | 5 | 4 | 10-05-04 |  | 5.4 精神データ（集中度）をクラウドに連携する （エッジ側） | Iter1 | 4 | Sakai
105 | 10 | 5 | 5 | 10-05-05 |  | 5.5 精神データ（集中度）をクラウドに蓄積する （クラウド側） | Iter1 | 4 | Sakai
106 | 10 | 6 | 1 | 10-06-01 |  | 6.1 働きEvent（イベント履歴）を１０時間分、 グラフ表示する | Iter1 | 4 | Sakai
107 | 10 | 7 | 1 | 10-07-01 |  | 7.1 働きState（状態）を１０時間分、 グラフ表示する | Iter1 | 4 | Sakai